ArchiCheck

Plan de trabajo · Startup Chile Ignite

4 meses · CLP $30 millones · Agosto–Diciembre 2026

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

El programa Ignite entrega financiamiento equity-free, mentorías especializadas, conexión con corporativos e inversionistas, y actividades de aceleración intensiva. Este plan estructura el trabajo en 5 tareas principales que absorben esas actividades del programa — mentores, redes y plan de negocios no son actividades aparte, sino componentes explícitos dentro de cada tarea.

Estructura y dependencias

T1 y T2 arrancan el día 1 en paralelo. T3 depende de precisión suficiente en T1 + señales de T2. T4 puede arrancar con el demo actual antes de que T1 esté completa. T5 consolida las cuatro anteriores. Las actividades de mentores y redes corren transversal a todo el programa — no son eventos puntuales.

| Tarea | Meses | Paralela con | Depende de | Objetivo clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 · Extracción | 1–2 | T2 | — | Precisión geométrica sobre planos chilenos |
| T2 · Validación | 1–3 | T1, T4 | — | 5–8 arquitectos en piloto, feedback documentado |
| T3 · Informe | 2–3 | — | T1 + T2 | Ciclo completo: plano → informe DOM |
| T4 · Comercial | 2–4 | T1, T2 | — | Plan de negocios + primeras ventas reales |
| T5 · Cierre | 4 | — | T1–T4 | Métricas consolidadas + pipeline inversión |

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

T1 — Motor de extracción confiable

Período:  Meses 1–2

Integrar y calibrar Floor Plan API (y/o alternativas identificadas en el benchmark) sobre 10+ planos reales chilenos de distintos tipos (oficinas, comercio, vivienda). Definir métricas internas de precisión: IoU de muros y F1 de vanos, medidas contra ground truth propio. Este es el cuello de botella tecnológico que habilita T3.

Mentores y redes (Startup Chile)

Conectar con al menos 1 mentor técnico (IA / visión computacional) para auditar la arquitectura de extracción y la elección de herramientas. Priorizar mentores del ecosistema Startup Chile con experiencia en computer vision o construcción tech.

Entregables

- Dataset ground truth: 10+ planos anotados con geometría verificada.

- Informe de precisión técnica: IoU y F1 por tipo de plano y herramienta.

- Decisión documentada de stack (Floor Plan API / alternativa) con justificación.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

T2 — Validación con arquitectos

Período:  Meses 1–3 (paralela a T1)

Onboardear 5–8 arquitectos en piloto (pagado o simbólico). El foco es capturar qué hallazgos validan como útiles, cuáles rechazan y por qué — insumo directo para calibrar T1 y definir el formato de T3.

Mentores y redes (Startup Chile)

Usar la red de Startup Chile (founders, corporativos, actividades del programa) para acceso a estudios de arquitectura y contactos en DOMs. Al menos 1 mentor con experiencia en ventas B2B o en el sector construcción/inmobiliario.

Entregables

- 8+ entrevistas documentadas (problema, flujo actual, disposición a pagar).

- Matriz de feedback por tipo de observación (acepta / rechaza / modifica).

- 3+ pilotos activos con acuerdo firmado (aunque sea piloto gratuito).

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

T3 — Informe de cumplimiento exportable

Período:  Meses 2–3

Cerrar el ciclo completo del producto: plano → extracción geométrica → revisión OGUC/PRC → informe Word/PDF con citas normativas exactas por artículo, listo para adjuntar a un expediente DOM. Es la entrega de valor que convierte el prototipo en algo que el arquitecto puede cobrarle a su cliente.

Mentores y redes (Startup Chile)

1 mentor de producto/UX para validar el formato del informe con el usuario real antes de construirlo. Si el programa conecta con corporativos del sector inmobiliario, usar esas reuniones para testear el informe como artefacto.

Entregables

- Template de informe validado por al menos 3 arquitectos.

- Documentación de las reglas normativas implementadas (artículos OGUC/PRC codificados).

- Integración del informe en el flujo del producto (generación automática desde la plataforma).

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

T4 — Comercialización y plan de negocios

Período:  Meses 2–4 (paralela)

Definir precio, canal y propuesta de valor concreta (qué le ahorra en tiempo y dinero al arquitecto, medido con datos reales de T2). Ejecutar primeras ventas. Desarrollar el modelo financiero del negocio usando los talleres y mentorías del programa.

Mentores y redes (Startup Chile)

1 mentor de go-to-market o ventas SaaS B2B. Usar las actividades de aceleración de Startup Chile (talleres de pricing, pitch, modelo de negocio) como insumo directo para construir el plan. Networking con corporativos del ecosistema como potenciales clientes o aliados de distribución.

Entregables

- Plan de negocios: modelo de ingresos, proyección a 12 meses, CAC/LTV estimado.

- 3–5 ventas documentadas (contrato o factura).

- MRR demostrable al cierre del programa.

- Benchmark competitivo actualizado (Revi, revisores manuales, herramientas internacionales).

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

T5 — Cierre e inicio de levantamiento de capital

Período:  Mes 4

Consolidar métricas del programa (precisión técnica, usuarios activos, MRR) y abrir conversaciones con inversionistas usando los datos reales como tracción. El objetivo es tener todo listo para levantar una ronda seed una vez cerrado el Ignite.

Mentores y redes (Startup Chile)

Usar las conexiones de Startup Chile con ángeles e inversionistas early-stage para primeras reuniones formales. Al menos 1 mentor con experiencia en levantamiento de capital seed en LatAm. Objetivo: 2–3 reuniones con inversionistas antes del Demo Day del programa.

Entregables

- Pitch deck actualizado con datos reales del programa.

- Informe de cierre Ignite: métricas vs. metas definidas en T1–T4.

- Pipeline de inversión documentado: contactos, estado de conversación, próximos pasos.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

ArchiCheck · Plan Startup Chile Ignite · Generado 17 de agosto de 2026